## Hoja1
OBRAS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 2022 Y 2023

OBRAS EN FASE DE EJECUCION

Nº	DENOMINACION	IMPORTE EJECUCION	MODIFICACIONES	ENTIDADES EXTERNAS	ADJUDICATARIO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PRORROGAS Y/O / AMPLIACIONES DE PLAZO	PENALIZACIONES	ADMINISTRACION TITULAR	ADMINISTRACION MANTENIMIENTO
1	APARCAMIENTO SANTA LASTENIA (SEPARATA Nº1) (857/2021/INF)	199.568,82€ (igic incluido)	●	●	PROMOTORA PUNTA LARGA SA	13 de junio de 2022	12 de sepetiembre de 2022	22 de julio de 2023 / 1 mes	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
2	CEIP CHAPATAL 859/2021/INF	554.876,75€ (igic incluido)	26 de junio de 2023 / 79.811,31€ (con igic)	●	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E S.L.	27 de octubre de 2022	PENDIENTE ACTA DE RECEPCION	26 de junio de 2023 / 2 meses y medio	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
3	MURO RIO ORINOCO 328/2021/INF	281.051,22€ (igic incluido)	●	●	UTE ASYOTA S.L.- HARADO DE CONSTRUCCIONES Y ASISTENCIA TECNICA S.L	30 de septiembre de 2022	7 de marzo de 2023	17 de enero de 2023 / 1 mes	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
4	SEPARATA PUENTE D BARRANCO SANTOS (BRAVO MURILLO) 98/2021/INF	740.678.61€ (igic incluido)	●	●	FREYSSINET S.A.U.	15 de noviembre de 2022	27 de junio de 2023	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
5	TEMPLO MASONICO (143/2021/PTR)	2.950.269,38€ (igic incluido)	●	MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE	VICTOR RODRIGUEZ E HIJOS S.L.U	28 de septiembre de 2022	28 de junio de 2024	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
6	REHABILITACION LA RECOVA (1184/2020/INF)	636.337,42 (igic incluido)	EN TRAMITE	●	ISCAN NORTE S.L.	14 de diciembre de 2022	13 de septiembre de 2023	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
7	PLAZA 7 ISLAS 107/2021/INF	269.560,26€ (igic incluido)	12 de junio de 2023 / 88.908,74€ (con igic)	●	ISCAN NORTE S.L.	22 de diciembre de 2022	PENDIENTE ACTA DE RECEPCION	27 de marzo de 2023 / 20 días hábiles	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
8	AMPLIACION ACERADO C/CAMINO EL HIERRO 108/2021/INF	357.326,87€ (igic incluido)	2 de mayo de 2023 / 71.326,63€ (igic incluido)	●	UTE PROBISA VIAS Y OBRAS TRABAJOS BITUMINOSOS S.L.U	25 de noviembre de 2022	27 de junio de 2023	22 de febrero de 2023 / 30 días hábiles	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
9	REMODELACION DE LA CALLE DIQUE EN SAN ANDRES 154/2022/INF	936.631,72€ (igic incluido)	EN TRAMITE / 59.762,08€ (igic incluido)	●	UTE PROBISA VIAS Y OBRAS TRABAJOS BITUMINOSOS S.L.U	2 de enero de 2023	PENDIENTE ACTA DE RECEPCION	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
10	REMODELACION DE LA CALLE DE LA ROSA (53/2022/INF)	4.692.971,90€ (igic incluido)	●	NEXT GENERATION	FERROVIAL CONSTRUCCIONES S.A.	13 de marzo de 2023	12 de marzo de 2025	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
11	A.V FERNANDO REY 495/2021/INF	143.808 € (igic incluido)	●	●	DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS S.L	14 de junio de 2023	13 de septiembre de 2025	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
12	PASO DE CAUCE SAN ANDRES (CERCADO) 1452/2022/MC	411.930,73€ (igic incluido)	●	●	UTE PROBISA VIAS Y OBRAS TRABAJOS BITUMINOSOS S.L.U	15 de mayo de 2023	14 de noviembre de 2023	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
13	OBRA CAMPO DE FUTBOL LA SALUD (P1 146/2023/MC) (P2 151/2023/MC)	1.536.214,77 (igic incluido)	●	SOLICITADA SUBVENCION / NOMINATIVA CABILDO TENERIFE	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, SOCIEDAD LIMITADA	30 de junio de 2023	29 de diciembre de 2023	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
14	OBRA CAMPO DE FUTBOL LAS DELICIAS (P1 148/2023/MC) (P2 152/2023/MC)	989.986,64€ (igic incluido)	●	SOLICITADA SUBVENCION / NOMINATIVA CABILDO TENERIFE	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, SOCIEDAD LIMITADA	30 de junio de 2023	29 de diciembre de 2023	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
15	OBRA VIERA Y CLAVIJO (250/2022/INF)	11.846.527,04 € (igic incluido)	●	COMUNIDAD AUTONOMA / DE CANARIAS	Construcciones Sánchez Domínguez-SANDO, S.A.U.	13 de junio de 2023	12 de junio de 2025	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
16	OBRA CEIP GAVIÑO DEL BOSQUE (196/2021/INF)	529.751,05€ ( igic incluido)	3 de julio de 2023 / 78.067,31€ (igic incluido)	●	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E S.L.	26 de enero de 2023	PENDIENTE MODIFICACION	8 de junio de 2023 / 2 meses	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
17	OBRA DIVINA PASTORA 235/2022/INF	321.375,61€ (igic incluido)	●	●	PROBISA VIAS Y / OBRAS S.L.U	6 de julio-agosto de 2023	PENDIENTE ACTA DE RECEPCION	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
18	OBRA CALLE MURIÓN (LOS MAJUELOS) (P1 205/2023/MC) (P2 214//2023/MC)	345.493,11€ (igic incluido)	●	●	CONSTRUCCIONES ELFIDIO PÉREZ, S.L.	Agosto de 2023	PENDIENTE ACTA DE RECEPCION	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
19	OBRA CUBIERTA CEIP GARCIA ESCAMEZ 580/2023/MC	672.785,48€ (igic incluido)	●	●	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E S.L.	Agosto de 2023	PENDIENTE ACTA DE RECEPCION	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ
11	OBRA CAMPO DE FUTBOL JUAN SANTAMARIA 563/2023/MC	1.573.381,24€ (igic incluido)	●	●	LUIS OLANO CONSTRUCCIONES S.L.	Septiembre de 2023 / (Estimada)	PENDIENTE ACTA DE RECEPCION	●	●	AYTO SANTA CRUZ	AYTO SANTA CRUZ

## Hoja2
OBRAS DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 2023

OBRAS EN FASE DE ADJUDICACION

Nº	DENOMINACION	PRESUPUESTO BASE LICITACION	PLAZO EJECUCION	PRESENTACION OFERTAS	OBSERVACIONES
1	OBRA PLAZA BCO. GRANDE (1392/2023/MC)	474.528, 78 € (igic incluido)	5 MESES	19-sep-23	RECEPCION DE OFERTAS
2	OBRA ACONDICIONAMIENTO ZONA BUENOS AIRES (1391/2023/MC)	2.119.086,90€ (igic incluido)	18 MESES	19-sep-23	RECEPCION DE OFERTAS
3	OBRA CAMPO FUTBOL EL TABLERO (1401/2023/MC)	643.908, 94€ (igic incluido)	3 MESES	21-sep-23	RECEPCION DE OFERTAS
4	OBRA CAMPO FUTBOL LOS GLADIOLOS (1333/2023/MC)	627.449, 56€ (igic incluido)	5 MESES	21-sep-23	RECEPCION DE OFERTAS
5	OBRA CAMPO FUTBOL GARCIA ESCAMEZ (1299/2023/MC)	568.230, 55€ (igic incluido)	4 MESES	21-sep-23	RECEPCION DE OFERTAS