La relación de obras públicas en fase de ejecución describiendo la denominación y descripción de la obra; importe de ejecución: presupuesto inicial más modificaciones; administraciones que la financian; persona o entidad adjudicataria de la ejecución material; fecha de inicio y conclusión, así como las prórrogas; penalizaciones impuestas por incumplimientos y administración titular de la obra y de su mantenimiento posterior; es la contenida en el cuadro adjunto:
Obras públicas en fase de ejecución:
Denominación Proyecto de Obra	Adjudicatario	Licitadores	Importe (€)		Fecha Contrato	Duración	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Financiación
			Ejecución	PBL
AAVV y Velatorio El Tablero	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.	7	222.962,21	276.285,27	24/07/2018	126 Día(s)	31/07/2018	17/12/2018	PROPIA
"Urbanización de la / calle transversal a Doctor García Estrada, área de reparto LC-6", en la Ninfa, t.m. Santa Cruz de Tenerife.	JAVIER GUTIERREZ ESTEVEZ	10	63.986,00	81.379,90	02/10/2018	45 Día(s)	05/11/2018	21/12/2018	PROPIA
Muro y Plaza en La Llavita. Barrio Nuevo	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.	4	248.731,37	308.217,31	23/10/2018	4 Meses	10/12/2018	10/04/2019	PROPIA
Centro Cívico “Nuevo Obrero”	PAYSA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.L.U	4	582.597,32	730.437,96	23/10/2018	12 Meses	20/11/2018	20/11/2019	PROPIA
Talud campo de fútbol de Valleseco	PAYSA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L.U.	2	47.033,29	65.542,49	17/10/2018	3 Meses	23/11/2018	25/02/2019	PROPIA
Denominación Proyecto de Obra	Adjudicatario	Licitadores	Importe (€)		Fecha Contrato	Duración	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Financiación
			Ejecución	PBL
Acondicionamiento Polideportivo de Valleseco	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.	8	115.481,11	144.713,17	17/10/2018	3 Mes(es)	19/11/2018	19/02/2019	PROPIA
Reposición del muro en el Paseo El Cementerio en Igueste de San Andrés	ISCAN NORTE S.L	5	83.683,10	102.678,64	17/10/2018	3 Mes(es)	17/10/2018	19/02/2019	PROPIA
Escenario e instalaciones anexas en Añaza	CATADINI S.L.	2	98.429,28	115.873,28	06/11/2018	6 Mes(es)	20/12/2018	20/06/2019	PROPIA
Mejora de los elementos de seguridad en varios núcleos de Anaga	LUMICAN S.A	5	83.122,75	106.200,00	15/11/2018	2 Mes(es)	17/12/2018	18/02/2019	PROPIA
Acondicionamiento Sala Banda Municipal de Música	ISCAN NORTE S.L.	4	101.873,13	125.800,36	06/11/2018	75 Día(s)	04/12/2018	25/02/2019 / Susp.temp.11/02	PROPIA
Ampliación, reforma y accesibilidad del / PABELLÓN MUNICIPAL DE LA SALUD.	COSTA TENO S.L.	5	345.399,66	406.113,65	20/11/2018	6 Mes(es)	25/02/2019	25/08/2019	M E D I / CABILDO Y AYUNTAMIENTO
Acondicionamiento de la explanada sobre túnel de / la vía de servicio del Puerto. Zona Norte	CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO S.A.	6	384.126,4	459.918,59	03/01/2019	3 Mes(es)	04/02/2019	06/05/2019	PROPIA
Cancha Deportiva en Almáciga	FALISA S.L.	3	443.424,32	509.683,13	27/12/2018	8 Mes(es)	14/02/2019	13/10/2019	PROPIA

Denominación Proyecto de Obra	LOTES	Adjudicatario	Licitadores	Importe (€)		Fecha Contrato	Duración	Fecha / Inicio	Fecha / Fin	Financiación
				Ejecución	PBL
Rehabilitación Inmuebles municipales con Inspección Técnica de Edificios Desfavorables	1	ÁREA NAOS CONSTRUCCIÓN, S.L.U.	5	119.446,76	131.070,87	24/07/2018	3 meses / Susp.temp.	24/08/2018	24/11/2018	PROPIA
	2	ISCAN NORTE, S.L.	6	89.108,47	105.991,38	26/07/2018	3 meses	25/08/2018	23/01/2019	PROPIA
	3	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L.	7	72.329,39	94.424,80	24/07/2018	3 meses / Susp.temp.	24/08/2018	24/11/2018	PROPIA